|  |  |
| --- | --- |
| 4.10 – 22.10.2017 (3) | Einarbeitung, Ideensuche, Related Work |
| 23.10 – 19.11.2017 (4) | Umbau der MovingBars, Systemarchitektur evtl. verändern (User Interface) |
| 20.11 – 17.12.2017 (4) | Implementierung der Szenarios |
| 18.12 – 14.01.2018 (4) | User Studies |
| 15.01 – 4.2.2018 (3) | Ausformulieren |

**Zeitplan**